## calendarización
Código
| UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | [42 empty] | FR-MAM-16
| Centro Universitario de la Costa Sur | [42 empty] | Nº de revisión
11
Fecha de revisión
19 de mayo de 2017
Nivel de confidencialidad
2
CALENDARIZACIÓN DE ACTIVIDADES PARA MEJORA CONTINUA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
ACTIVIDADES A REALIZAR | CALENDARIZACIÓN DE REVISIONES Y PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 2018
| Enero |  |  |  | Febrero |  |  |  | Marzo |  |  |  | Abril |  |  |  | Mayo |  |  |  | Junio |  |  |  | Julio |  |  |  | Agosto |  |  |  | Septiembre |  |  |  | Octubre |  |  |  | Noviembre |  |  |  | Diciembre
| S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4
1.- Aplicación de encuesta de efectividad de cursos 2017 | bar: Enero S4
Actividad realizada | bar: Enero S4
2.- Aplicación de encuesta de evaluación de competencias | bar: Enero S4
Actividad realizada | bar: Enero S4
3.- Apoyo en la elaboración del programa anual de capacitación al proceso de personal | bar: Febrero S1
Actividad realizada | bar: Febrero S1
4.- Visitas bimestrales | bar: Febrero S2; Abril S2; Junio S1; Agosto S3; Octubre S2; Diciembre S2
Actividad realizada | bar: Febrero S2; Abril S2; Junio S1
5.- Revisión de la Dirección ante el Subcomité de Certificación | bar: Febrero S3; Junio S3; Noviembre S4
Actividad realizada | bar: Febrero S3
6.- Auditorías Internas | bar: Junio S2
Actividad realizada
7.- Auditoria de seguimiento de Certificación (auditoria de tercera parte) | bar: Julio S2
Actividad realizada
8.- Aplicación de encuestas de satisfacción del cliente | bar: Mayo S1
Actividad realizada | bar: Mayo S1
9.- Aplicación de encuestas de ambiente de trabajo | bar: Marzo S2
Actividad realizada